**Проект:** «Оптимизация процесса получения лекарственных средств и изделий медицинского назначения из больничной аптеки в отделения круглосуточного стационара**».**

Приказ от 12 февраля 2025г № 158 «Об открытии бережливого **проекта** «Оптимизация процесса получения лекарственных средств и изделий медицинского назначения из больничной аптеки в отделения круглосуточного стационара**».**

**Цель проекта**

1. Сокращение времени протекания процесса получения лекарственных средств и ИМН до 122 мин - 85 мин.

2**. У**величение доли отпуска препаратов по требованию накладной из аптеки в течении первых до 97-98%.

**Причины выбора:**

1.В течение рабочей недели старшие медицинские сестры отделений круглосуточного стационара ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская больница» получают медикаменты и изделия медицинского назначения из больничной аптеки.

Старшие медицинские сестры 7 отделений круглосуточного стационара обращаются в больничную аптеку для получения медикаментов и ИМН (пополнения складов) в удобное для них время. Время получения (оформления и отпуска медикаментов и ИМН) состравляет от 3ч 31 мин до 4ч 16 мин. Оформление документов для получения медикаментов и ИМН (требования- накладной) занимает длятельное время по причине отдаленности административного корпуса (для заверительной подписи главного бухгалтера).Длительный процесс получения медикаментов и ИМН занимает по причине не равномерного распределения нагрузки между фармацевтами больничной аптеки.

2.В данном процессе задействовано 26 сотрудников медицинского учреждения. 99% сотрудников медицинской организации (старших медицинских сестер) не удовлетворены процессом оформления и отпуском медикаментов и ИМН из больничной аптеки.

 Опрос сотрудников аптеки показал: 98 % не удовлетворены длительностью оформления документов (старшие медицинские сестры).

**Эффекты:**

1. Для организации: повышение удовлетворенности сотрудников с 14 % до 99%, стандартизация процесса.

2. Для населения: исключение рисков задержки начала оказания медицинской помощи





