## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская больница»
Черных Юлия Викторовна
Старший фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях №2
Notes: 1

## Slide 2
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
КОМАНДА ПРОЕКТА
2
Колединцева
Елена Викторовна –
главный врач
  Заказчик проекта
        Руководитель проекта
Логотип организации
ФОТО
ФОТО
Врач педиатр
ООМПН в ОО №2
ФОТО
Быкова Светлана Васильевна врач педиатр участковый педиатрическое отделение №4
ФОТО
Столбченко Татьяна Юрьевна – инженер- программист отдела АСУ
ФОТО
Ермоленко Наталья Юрьевна медицинская сестра участковая педиатрическое отделение №4
ФОТО
ФОТО
Черных Юлия Викторовна старший фельдшер ООМПН в ОО №2
Галямова Ксения Андреевна фельдшер ООМПНвОО №2
Врач педиатр ООМПН в ОО №2
Notes: 2

## Slide 3: «Совершенствование процесса прохождения медицинского осмотра воспитанниками ДОУ для психолого-медико-педагогической комиссии»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Границы процесса: от обращения в поликлинику мкр Интернациональный 24 ребенка с родителем/законным представителем для получения медицинской справки о выздоровлении для образовательных учреждений
До покидания поликлиники после получения медицинской справки о выздоровлении для образовательных учреждений
Дата начала проекта: 16.04.2025
Дата окончания проекта: 16.09.2025
1.В течении месяца в ОГБУЗ «Старооскольская окружную детскую больницу» обращается от 1200 до 4000 родителей/законных представителей с целью получения медицинской справки о выздоровлении для образовательных учреждений. При ее получении возникают конфликтные ситуации возле кабинета врача педиатра, так как данные пациенты приходят без записи. Как следствие – увеличение жалоб (до 12-18шт в месяц)
2.Часто родители или несовершеннолетние теряют справки и повторно приходят за справками в образовательные учреждения. Следует отметить, при утери справки законными представителями или несовершеннолетними нарушаются конфидециальные данные о состоянии здоровья ребенка.
3. Путем анкетирования 15 пациентов было выявлено - 14% выразили неудовлетворенность, отметив ожидание приема врача педиатра, 86% - не удовлетворены длительностью заполнения бумажного носителя.
4. Внедрение электронных медицинских справок позволяет сократить время оформления документов, что является экономически эффективным в целях оптимизирования трудовых ресурсов.
5. В устном опросе 10 медицинских работников (врачи педиатры, медицинские сестры) - 73% выразили неудовлетворенность данным процессом, 27% удовлетворены частично.
1.Сокращение времени протекания процесса получения медицинской справки о выздоровлении для образовательных учреждений (мин)до 2890-4580 сек за 1 посещение .
2Увеличение доли направленных электронных справок в ОО (в месяц) до 90-95%
Эффекты проекта
1. Для населения:
Повышение удовлетворённости пациентов до 95%, сокращение жалоб с 10-12шт в месяц до 1-2х.
Выделен дополнительно кабинет доврачебного приема,кабинет врача педиатра ООМПНвОУ.
2. Для организации:
Повышение удовлетворенности сотрудников до 95%,
Стандартизация процесса, сокращение пересечений потоков пациентов, Снижение рисков развития конфликтных ситуаций

## Slide 4
КАРТОЧКА ПРОЕКТА (ПАСПОРТ) «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

## Slide 5: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДАТА 05.06.2024
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику для прохождения осмотра специалистами
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
8-10м
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику мкр Интерн-ациональный 24 для прохожде-ия м/о для прохождения медицинской комиссии
Родитель/законный представитель обращается в регистратуру за информацией
Врач проводит идентификацию, выдает заполненные персональныеданные ребенка в форме для прхождения проф осмотр для психолго-медико-педагогической комиссии
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику
3-6
10-20 сек
30-60 м
20-60 сек
900- 1800
сек
840-1440 сек
58м
60-75сек
6-7 м
5-10 сек
38-702м
47-689 сек
58 м
55-90 сек
1
Кабинет врача - педиатра
2
1 посещение
2 посещение
3 посещение
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику для прохождения осмотра специалистами
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику, направляется в поликлинику Олимпийская 46
7-8
5880- 11520
сек
300-420 сек
420-540 сек
600-900 сек
58м
26 м
58м
60-90 сек
36-54 сек
60-90 сек
Кабинет офтальмолога
Кабинет отоларинголога
Кабинет хирурга
Кабинет невролога
300-420 сек
3
4
Регистратура
5

## Slide 6: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ ПМПК
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику за заключением (Интернациональная 24)
Родитель/законный представитель подписывает заключение у
заведующего
ребенок с родителем/законным представителем обращается к педиатру за заключением
47-52м
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику после прохождения медицинской комиссии
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику мкр Олимпийс-кий,46а для прохожде-ния м/о для психолого-медико-педагогической комиссии
Логопед проводит осмотр и оценку разговорной речи и результат вносит в форму
Врач проводит осмотр, оценивает статус и результат вносит в форму
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику
3-6
51-90 сек
0,5 м
2-3 сек
840-1800сек
36-46м
36-54 сек
5--6 м
10-11 сек
47-52м
50-70 сек
33-37 м
48-63 сек
7-11
180-300 сек
300-420 сек
2100-3300 сек
ВПП min =17130 сек
ВПП max =29484 сек
КП = 12354 сек
За 3-5 посещений в течении 15-17 дней
6
4 посещение
5 посещение
Кабинет психиатра
Кабинет логопеда
Кабинет педиатра
Кабинет заведующего
7
840-1800 сек
2520-5040 сек
1. Очередь возле регистратуры
2. Отвлечение врача педиатра от основной работы
3. Риск развития конфликтных ситуаций у кабинета педиатра
4. Длительное прохождение медицинского осмотра
5. Лишние перемещения пациента родителя/законного представителя
6. Пересечение потоков у кабинета педиатра
7. Отсутствие заведующего в кабинете
8200-900м
88-13мин
8200-900м
88-13мин

## Slide 7: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ ПМПК»

## Slide 8
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
8
6
5
4
3
2
1
1. Очередь возле регистратуры
2. Отвлечение врача педиатра от основной работы
3. Риск развития конфликтных ситуаций у кабинета педиатра
4. Длительное прохождение медицинского осмотра
5. Лишние перемещения пациента родителя/законного представителя
6. Пересечение потоков у кабинета педиатра
7. Отсутствие заведующего в кабинете
7
Notes: 8

## Slide 9
5.12.23
АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ
№ п/п | Название выявленных проблем | Причины выявленных проблем | Коренная причина | Решения | Вклад в цель (время)
1. | Очередь возле регистратуры | Все пациенты стоят в одной очереди по разным видам обращения Регистратор отвлекается на другую работу (телефонный звонок, поиск карты и т.д.) | Отсутствует администратор холла | Возложить обязанности администратора на одного из регистраторов Выделить администратора холла Разработать памятки для пациентов с маршрутизацией в зависимости от цели обращения | 900-1800 сек
2. | Отвлечение врача педиатра на приеме | Родитель/законный представитель с ребенком обращаются в кабинет педиатра за формой для прохождения проф осмотра для ПМПК | Отсутствует кабинет педиатра ООМПНв ОУ для оформления формы направления на ПМПК и создания маршрутного листа Не распределены обязанности между врачом педиатром и медицинской сестрой | Выделить кабинет, провести косметический ремонт, оборудовать кабинет педиатра ООМПНв ОУ Разработать СОК для медицинской сестры по созданию маршрутного листа Пересмотр перечня работ врача и медицинской сестры на приеме пациентов по разным видам обращения | 2080- 4520 сек
3 | Риск развития конфликтных ситуаций у кабинета врача-педиатра | Все пациенты пришли в одно время (по записи, вне записи, с целью взять справку, форму для прохождения проф осмотра и т.д) | Отсутствует врач и врачебный кабинет для оформления формы направления на психолого-медико-педагогическую комиссию | Выделить кабинет, провести косметический ремонт, оборудовать кабинет педиатра ООМПНв ОУ Добавить штатную единицу врача педиатра | 1840-3160 сек
4. | Длительное прохождение медицинского осмотра | Пациенты самостоятельно записываются на прием на свободные слоты в разные дни | Не налажена система работы с пациентами пришедшими с целью прохождения комиссии Не разработан маршрутный лист для пациентов пришедших с целью прохождения комиссии | Разработка маршрутных листов для учащихся по видам обращения. Размещении информации, на пути следования пациента о последовательности прохождения комиссий. Разработать СОП «Прохождения медицинской комиссии воспитанниками доу для психолого-медико-педагогической комиссии» | 6474-6828 сек

## Slide 10
5. | Лишние перемещения родителя/законного представителя с ребенком | Специалисты психиатр и логопед принимают на другой площадке | Не выделено время специалистов психиатра и логопеда для приема на второй площадке | Выделить дни и часы для работы специалистов на второй площадке (там где принимает большинство специалистов пациентов проходящих комиссию) | 780-4280 сек
6 | Пересечение потоков у кабинета врача педиатра | Родитель/законный представитель с ребенком обращаются к врачу-педиатру после прохождения специалистов и ожидают в общей очереди | Не выделен кабинет для врача педиатра ООМПНв ОУ для выдачи справок, заключений. Не выделено время для получения справок, заключений у врача-педиатра | Выделить кабинет для врача педиатра ООМПНв ОУ для выдачи справок, заключений Разработать алгоритм работы с пациентами для врача педиатра ООМПНв ОУ Выделить время в графике заведующего для подписи справок, заключений. | 1960-3840 сек
7. | Длительное подписание заключения у заведующего | Заключение о прохождении ПМПК подписывает заведующий, который не всегда присутствует в кабинете ввиду специфики занимаемой должности | Не выделено время в графике работы завидующего для подписи справок, заключений у заведующего | Выделить время в графике заведующего для подписи справок, заключений. Внесение в маршрутный лист информации о времени подписания справок, заключений | 180-300 сек
АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ

## Slide 11: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДАТА 20.06.2024
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику мкр Интернациональный 24 для прохождения м/о для прохождения медицинской комиссии
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
47-52м
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
Ребенок с родителем/законным представителем обращается в поликлинику мкр Интернациональный 24 для прохождения м/о для прохождения медицинской комиссии
Администратор маршрутизирует пациента в кабинет выдачи справок
Медицинская сестра просматривает электронную карту ребенка, выносит в направление результаты осмотров специалистов, которые были раннее, записывает ребенка на медосмотр по методу карусель, выдает маршрутный лист с направлением на профосмотра для ПМПК (форму направления на психолого-медико-педагогическую комиссию)
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику
60-90 сек
0,5 м
10-20 сек
180-300 сек
49м
40-60 сек
47-52м
60-90 сек
СОГЛАСОВАНО РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТНОГО ОФИСА
_________ Пахомова Н.А
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
ВПП min =2890 сек
ВПП max =4580 сек
КП = 1690 сек
За 2 посещения и 2 дня
5-10мин
1 посещение
7м
20-30 сек
2 посещение
5-7мин
300-420 сек
10-15мин
5-7мин
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
10-15мин
Логопед проводит осмотр и оценку разговорной речи и результат вносит в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму с подписью под заключением
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику после прохождения медицинской комиссии
специалистов
25м
20-40 сек
4м
10-30 сек
7м
3м
21-27м
10-30 сек
30-40 сек
30-40 сек
21-27м
600-900 сек
Кабинет педиатра ООМПН в ОУ
Кабинет офтальмолога
Кабинет отоларинголога
Кабинет хирурга
Кабинет логопеда
Кабинет психиатра
Кабинет невролога
Кабинет педиатра ООМПНв ОУ
20-30 сек
300-420 сек
300-420 сек
600-900 сек
600-900 сек
300-420 сек

## Slide 12
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
СОГЛАСОВАНО РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
_________ Пахомова Н.А
ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

## Slide 13: КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ДАТА 25.06.2024
Ребенок с родителем/законным представителем покидает поликлинику после прохождения медицинской комиссии
СОГЛАСОВАНО РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТНОГО ОФИСА
_________ Пахомова Н.А
ВПП min =3180 сек
ВПП max =4040 сек
КП = 860 сек
За 1 посещение в течение 1 дня
Медицинская сестра записывает к специалистам, предварительно посмотрев ЭМК и вносит в направления пройденных раннее специалистов. Маршрутный лист с датой прохождения, направление на ПМПК отправляет законному представителю по электронной почте
25м
Ребенок с родителем/законным представителесформой для прохождения ПМПК входят в поликлинику
Родитель/законный представитель в электронном виде подает заявку на прохождение мед комиссии для ПМПК
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
Логопед проводит осмотр и оценку разговорной речи и результат вносит в форму
врач проводит осмотр ребенка и вносит данные осмотра в форму
с подписью под заключением
22м
21м
30-40 сек
30-40 сек
30-40 сек
4м
10-20 сек
6м
10-20 сек
4м
10-20 сек
21-27м
21-27м
30-40 сек
30-40 сек
Кабинет хирурга
Кабинет офтальмолога
Кабинет отоларинголога
Кабинет невролога
Кабинет логопеда
Кабинет психиатра
300-420 сек
300-420 сек
300-420 сек
300-420 сек
600-900 сек
600-900 сек
600-900 сек
3-10 сек
3-10 сек
Кабинет педиатра ООМПН в ОУ
Кабинет педиатра ООМПН в ОУ

## Slide 14
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

## Slide 15: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Chart: Время протекания процесса
| 45573 | 45580 | 45587 | 45594 | 45601 | 45608
 | 4550 | 4440 | 3580 | 3100 | 2890 | 2890
Дата проведения | Ответственный, ФИО | Процесс / операция процесса (цели в паспорте) | Время протекания процесса |  | Расхождение | Причина расхождения
 |  |  | План | Факт |  | 
08.10.24 | Быкова С.В. | Сокращение времени протекания процесса | 2890-4580 | 4550 | нет | 
15.10.24 | Быкова С.В. | Сокращение времени протекания процесса | 2890-4580 | 4440 | нет | 
22.10.24 | Быкова С.В. | Сокращение времени протекания процесса | 2890-4580 | 3580 | нет | 
29.10.24 | Быкова С.В. | Сокращение времени протекания процесса | 2890-4580 | 3100 | нет | 
05.11.24 | Быкова С.В. | Сокращение времени протекания процесса | 2890-4580 | 2890 | нет | 
12.11.24 | Быкова С.В. | Сокращение времени протекания процесса | 2890-4580 | 2890 | нет | 
Chart: Сокращение времени протекания процесса

## Slide 16: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Chart: Доля детей, прошедших своевременно медицинскую комиссию для ПМПК
| 45573 | 45580 | 45587 | 45594 | 45601 | 45608
 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95
Дата проведения | Ответственный, ФИО | Процесс / операция процесса (цели в паспорте) | Время протекания процесса |  | Расхождение | Причина расхождения
 |  |  | План | Факт |  | 
08.10.24 | Галкина Л.В | Увеличение доли детей, прошедших своевременно медицинскую комиссию для ПМПК | 90-95% | 90 | нет | 
15.10.24 | Галкина Л.В | Увеличение доли детей, прошедших своевременно медицинскую комиссию для ПМПК | 90-95% | 92 | нет | 
22.10.24 | Галкина Л.В | Увеличение доли детей, прошедших своевременно медицинскую комиссию для ПМПК | 90-95% | 94 | нет | 
29.10.24 | Галкина Л.В | Увеличение доли детей, прошедших своевременно медицинскую комиссию для ПМПК | 90-95% | 95 | нет | 
05.11.24 | Галкина Л.В | Увеличение доли детей, прошедших своевременно медицинскую комиссию для ПМПК | 90-95% | 95 | нет | 
12.11.24 | Галкина Л.В | Увеличение количества слотов для записи в процедурный кабинет в день | 90-95% | 95 | нет | 

## Slide 17: Достигнутые результаты (было и стало)
Описание проблемы
Решение проблемы
Очередь возле регистратуры
Выделили администратора холла.
Разработаны памятки для пациентов с маршрутизацией в зависимости от цели обращения.

## Slide 18: Достигнутые результаты (было и стало)
Решение проблемы
Описание проблемы
Отвлечение врача педиатра от приема
Выделен и оборудован кабинет педиатра ООМПНв ОУ, проведен косметический ремонт
Разработн СОК для медицинской сестры по созданию маршрутного листа

## Slide 19: Достигнутые результаты (было и стало)
Решение проблемы
Описание проблемы
Риск развития конфликтных ситуаций у кабинета врача-педиатра
Выделен и оборудован кабинет педиатра ООМПНв ОУ, проведен косметический ремонт Выделен врач педиатр ООМПН в ОУ для работы в кабинете педиатра

## Slide 20: Достигнутые результаты (было и стало)
Решение проблемы
Описание проблемы
Длительное прохождение медицинскогоосмотра
Разработка маршрутных листов для воспитанников ДОУ по видам обращения.
Размещена информация, на пути следования пациента о последовательности прохождения комиссий.
Разработан СОП «Прохождения медицинской комиссии воспитанниками доу для психолого-медико-педагогической комиссии»

## Slide 21: Достигнутые результаты (было и стало)
Решение проблемы
Описание проблемы
Лишние перемещения родителя/законного представителя с ребенком
Выделены дни и часы для работы специалистов на второй площадке (там где принимает большинство специалистов пациентов проходящих комиссию)

## Slide 22: Достигнутые результаты (было и стало)
Решение проблемы
Описание проблемы
Пересечение потоков у кабинета врача педиатра
Выделен кабинет для врача педиатра ООМПНв ОУ для выдачи справок, заключений
Разработан алгоритм работы с пациентами для врача педиатра ООМПНв ОУ
Выделено время в графике заведующего для подписи справок, заключений.

## Slide 23
Достигнутые результаты (было и стало)
Описание проблемы
Решение проблемы
Длительное подписание заключения у заведующего
Выделено время в графике заведующего для подписи справок, заключений.
Внесена в маршрутный лист информации о времени подписания справок, заключений

## Slide 24: Достигнутые результаты
Эффекты для населения:
Для населения:
Повышение удовлетворённости пациентов до 95%, сокращение жалоб с 10-12шт в месяц до 1-2х.
Выделен дополнительно кабинет доврачебного приема,кабинет врача педиатра ООМПНвОУ.
Эффекты для организации:
Повышение удовлетворенности сотрудников до 95%,
Стандартизация процесса (разработаны памятки, СОК,СОП), сокращены пересечения потоков пациентов, снижены риски развития конфликтных ситуаций

## Slide 25: Принятие результата и стандартизация

## Slide 26: Принятие результата и стандартизация

## Slide 27
Ответственный за размещение информации программист Рогозин Илья, медицинская сестра Овсянникова Наталья Сергеевна
Информационные условия
https://sodetbol.gosuslugi.ru/svedeniya-o-meditsinskoy-organizatsii/sistema-menedzhmenta-kachestva/berezhlivoe-proizvodstvo/